ӨЗІН ӨЗІ БАҒАЛАУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

| № | Атқарылатын іс-шаралар | Мерзімі | Жауапты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бөбекжай-бақша ұжымын өзін-өзі бағалау бойынша бұйрықпен таныстыру,комиссия құрамын бекіту,педагогикалық кеңес өткізу | 28.02.2025ж | Меңгеруші Әдіскер |
| 2 | Педагогикалық ұжымның іс-жүргізу құжаттарының жағдайын зерделеу | 28.02.2025ж | Әдіскер |
| 3 | Педагог -тәрбиешілердің сапалық құрамын жасау | 03.03.-10.03.2025ж | Комиссия мүшелері |
| 4 | Бөбекжай-бақшасында онлайн форматта ата-аналар (заңды өкілдер) арасында сауалнама жүргізу үшін өтінішхат жіберу | 11.03.2025ж | Комиссия мүшелері |
| 5 | МЖМБС талаптарының сақталуын тексеру мақсатында құжаттарын зерделеу | 12.03.2025-14.03.2025ж | Комиссия мүшелері |
| 6 | Тәрбиеленушілердің контингенті | 17.03.-19.03.2025ж | Комиссия мүшелері |
| 7 | Оқу материалдық активтер мен ақпараттық ресурстар кітапхана қоры | 20.03.-24.03.2025ж | Меңгеруші Әдіскер |
| 8 | Оқу әдістемелік жұмыс | 24.03-28.03.2025ж | Комиссия мүшелері |
| 9 | Тәрбиеленушілердің жәке даму карталарының жүргізілуі | 31.03.04.04.2025ж | Комиссия мүшелері |
| 10 | Бөбекжай-бақшаның өзін-өзі бағалау қортындысының нәтижесі бойынша қамқоршылық кеңес алдында есеп беру | 04.04.2025ж | Меңгеруші |
| 11 | Өзін-өзі бағалау жұмыстарының қортындысын шығару | 15.04.2025ж | Комиссия мүшелері |

«Балауса» бөбекжай-бақшасының  меңгерушісі:	      Г.Азимбаева